## Sheet1
Nội dung | Thời gian dự kiến hoàn thành | Người phụ trách | Ghi chú
Khảo sát, thiết kế datasheet các thiết bị ở các trạm | 2024-06-03 | Nghĩa K21, Vy, Tuấn K22 | Hoàn thành
Thiết kế hướng dẫn các bước điều chỉnh đầu phun hóa chất trạm 1 | 2024-06-08 | Nghĩa K21, Vy, Tuấn K22 | Hoàn thành
Thiết kế giao diện thông tin chung các trạm, thiết bị | 2024-06-15 | Nghĩa K21, Vy, Tuấn K22 | Đang triển khai
Thu thập dữ liệu, hiển thị thông tin I/O ở các trạm | 2024-06-22 | Nghĩa K21, Vy, Tuấn K22 | Đã có dữ liệu chức năng cụ thể các bit của các thiết bị từng trạm